## 공사예정공정표
공 사 예 정 공 정 표
공사명 : 제기4구역 주택재개발정비사업 아파트 신축공사
공 종 |  | 2026년 | [5 empty] | 2027년 | [11 empty] | 2028년 | [11 empty] | 2029년 | [8 empty] | 비 고
|  | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월
|  | (준비) | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 10M | 11M | 12M | 13M | 14M | 15M | 16M | 17M | 18M | 19M | 20M | 21M | 22M | 23M | 24M | 25M | 26M | 27M | 28M | 29M | 30M | 31M | 32M | 33M | 34M | 35M | 36M | 37M | (입주)
건축 공사 | 공통 가설공사
[11 empty] | TC설치 | [8 empty] | LC설치 | [9 empty] | TC해체 |  | LC해체
가설공사 | bar: 2027년 4월; 2028년 1월; 2028년 11월; 2029년 1월
기초/파일공사
철근콘크리트공사
조적공사
미장공사
방수공사
목공사
금속공사
지붕 및 홈통공사
석공사
타일공사
창호유리공사
가구공사
도장공사
수장공사
잡공사
청소공사
기계전기통신소방 | 기계설비공사
전기공사
통신공사
소 방 공 사
토목 / 조경 공사
* 공사기간 : 실착공일로부터 37개월 (26년 9월 착공 기준)