## 공사예정공정표
공 사 예 정 공 정 표
공사명 : 제기4구역 주택재개발정비사업 아파트 신축공사
공 종 | 2026년 | [5 empty] | 2027년 | [11 empty] | 2028년 | [11 empty] | 2029년 | [8 empty] | 비 고
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월
| (준비) | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 10M | 11M | 12M | 13M | 14M | 15M | 16M | 17M | 18M | 19M | 20M | 21M | 22M | 23M | 24M | 25M | 26M | 27M | 28M | 29M | 30M | 31M | 32M | 33M | 34M | 35M | 36M | 37M | (입주)
전체공종 | [39 empty] | 26.08.01.~29.08.31 (37개월)
TC설치
전기공사 | [39 empty] | 27.04.01.~29.08.31 (29개월)
* 전기공사기간 : 실착공일로부터 29개월 (27년 04월 착공 기준)