## Sheet1
광진구 화양동 덕화연립 가로주택 신축공사 예정공정표
공사기간 : 착공일로부터 18개월 | [20 empty] | 시공사 :삼일종합건설(주)
일자 | 1개월 |  |  | 2~3개월 |  |  | 4~5개월 |  |  | 6개월 |  |  | 7개월 |  |  | 8개월 |  |  | 9~10개월 |  |  | 11~12개월 |  |  | 13~14개월 |  |  | 15~16개월 |  |  | 17개월 |  |  | 18개월 |  |  | 비고
공사명 |  | 15 | 31 |  | 15 | 30 |  | 15 | 31 |  | 15 | 30 |  | 15 | 31 |  | 15 | 30 |  | 15 | 31 |  | 15 | 30 |  | 15 | 30 |  | 15 | 31 |  | 15 | 30 |  | 15 | 30
건축공사
토목공사
전기공사
기계설비 공사
소방공사
1층골조
지하1층골조
흙막이공사
2층~11층골조
내부마감재공사
외부마감재공사
방수공사
조적공사
도배공사
준공
잡철공사 (난간대, 홈통 및 기타)
E/V 공사
타일공사
미장공사(방통공사)
창호 및 유리공사
도장공사
수장공사 (내장목,천정)
조경공사
옥상방수
준공청소
스리브,파이프 및 매입 Box 설치공사
입선 및 배관공사
입선 및 기구설치공사
기계장비설치 및 배관공사
기구설치공사
배관,입선 및 기계장비 설치공사
기구 및 기계설치공사
스리브,파이프 및 매입 Box 설치공사
스리브,파이프 및 매입 Box 설치공사
터파기 및 정지작업 구조물공사
포장 및 부대공사
외부마감재공사
준공
준공
준공
준공