## 정비사업관련 계약
정비사업 관련 계약(공사, 용역, 물품구매 및 제조 등)
구분 | 계약내용 | 업체명 | 발주금액 | 선정일자 | 계약일 | 계약금 | 변경계약 | 변경계약금액 | 비 고
1 | 공사도급계약서 | 대림산업주식회사 |  |  | 2016-05-25 | 227500 | 2020-05-18 | 215100 | ~ 실착공일로부터 35개월
2 | 공사도급계약서 | 대림산업주식회사 |  |  |  |  | 2021-09-02 | 239400 | ~ 실착공일로부터 36개월
3 | 공사도급계약서 | 대림산업주식회사 |  |  |  |  | 2022-06-07 | 279900 | ~ 실착공일로부터 36개월
4 | 공사도급계약서 | 대림산업주식회사 |  |  |  |  | 2024-06-30 | 317300 | ~ 실착공일로부터 36개월
5 | 공사도급계약서 | 대림산업주식회사 |  |  |  |  | 2024-10-28 | 342300 | ~ 실착공일로부터 40개월
6 | 공사도급계약(근린상가 및 수영장공사계약포함) | 대림산업주식회사 |  |  |  |  | 2025-06-30 | 359001 | (주택)~실착공일로부터 40개월, (근린상가) ~ 실착공일로부터 16.5개월
7 | 건축감리 | ㈜한국종합건축사사무소 |  |  | 2021-06-01 | 4926 |  |  | ~사용검사 필증 또는 임시사용승인서 교부
8 | 근린상가 및 수영장 감리 | ㈜한국종합건축사사무소 |  |  | 2025-07-17 | 770 |  |  | ~ 준공시
9 | 건설사업관리(CM) | ㈜한승이앤씨 |  |  | 2026-02-02 | 53 |  |  | 6개월간
10 | 전기감리 | ㈜신화에프이씨 |  |  | 2021-08-17 | 730 | 2024-11-05 | 838 | ~ 사용전 검사 완료시
11 | 근린상가 및 수영장 전기감리 | ㈜신화에프이씨 |  |  | 2025-09-29 | 154 |  |  | ~ 준공시
12 | 소방,정보통신감리 | 주식회사 지여이앤씨 |  |  | 2021-09-07 | 819 | 2024-11-05 | 968 | ~ 준공시
13 | 근린상가 및 수영장 소방,정보통신 감리 | 세원엔지니어링㈜ |  |  | 2025-09-30 | 385 |  |  | ~ 준공시
14 | 건축설계(추진위) | ㈜정동종합건축사사무소 |  |  | 2006-12-01 | 1417 |  |  | 정동건축
15 | 건축설계비 | ㈜정동종합건축사사무소 |  |  | 2014-09-04 | 1249 | 2022-03-14 | 2008 | ~ 관리처분인가시
16 | 건축설계비 | ㈜정동종합건축사사무소 |  |  |  |  | 2021-04-29 |  | ~ 구조심의 완료시
17 | 건축설계비 | ㈜정동종합건축사사무소 |  |  |  |  | 2022-03-14 |  | ~ 사용검사 신청시
18 | 건축설계비 | ㈜정동종합건축사사무소 |  |  |  |  | 2024-10-11 | 2090 | ~ 사용검사 신청시
19 | 건축설계비 | ㈜정동종합건축사사무소 |  |  |  |  | 2024-08-20 | 2800 | ~ 사용검사 신청시
20 | 건축설계비 | ㈜정동종합건축사사무소 |  |  |  |  | 2024-12-30 | 3580 | ~ 준공시
21 | 석면해체,제거감리용역 | ㈜정동종합건축사사무소 |  |  | 2017-06-12 | 220 |  |  | ~ 석면해제제거완료시
22 | 건축물해체공사 감리 | ㈜삼인디앤씨건축사사무소 |  |  | 2021-04-08 | 149 | 2024-11-28 | 177 | ~ 건축물 해체감리완료 보고서 제출시
23 | 석면 해체 및 제거처리 | ㈜삼무개발 |  |  | 2021-01-06 | 495 |  |  | ~ 석면해체 대상 세대 작업 100%완료시
24 | 석면조사 / 농도측정 | ㈜메트로리사이클링 |  |  | 2017-06-15 | 201 | 2019-06-25 | 187 | ~ 공기중 석면농도측정 및 비산정도 관리 완료시
25 | 지적측량 | ㈜공간지적측량 |  |  | 2017-06-15 | 154 | 2020-01-30 | 174 | ~ 공부정리 완료시
26 | 경계복원측량 및 지적현황측량 | ㈜공간지적측량 |  |  | 2024-11-06 | 17 |  |  | 경계복원측량 및 지적현황측량
27 | 이주관리/범죄예방 | ㈜삼무개발 |  |  | 2017-06-07 | 1003 | 2019-06-25 | 935 | ~ 이주 100%완료시
28 | 이주관리/범죄예방 | ㈜삼무개발 |  |  | 2021-04-07 | 53 |  |  | ~ 이주단축 및 공가,폐기물처리 완료시
29 | 이주관리/범죄예방 | ㈜삼무개발 |  |  | 2021-04-10 | 23 |  |  | ~ 이주단축 및 공가,폐기물처리 완료시
30 | 기존지장물 폐쇄 | (주)개신건설 |  |  | 2017-06-12 | 407 | 2021-03-19 | 770 | ~ 공사 완료시
31 | 도시가스 폐관 | 그린에너지㈜ |  |  | 2017-06-12 | 396 |  |  | ~ 공사 완료시
32 | 전기통신 폐쇄 | 청담씨앤디㈜ |  |  | 2017-06-12 | 407 |  |  | ~ 공사 완료시
33 | 배선전로 이설공사비 | 한국전력 |  |  | 2020-10-15 | 139 |  |  | ~ 공사 완료시
34 | 배선전로 이설공사비 | KT |  |  | 2020-10-15 | 228 |  |  | ~ 공사 완료시
35 | 배선전로 이설공사비 | LGU+ |  |  | 2020-10-15 | 59 |  |  | ~ 공사 완료시
36 | 배선전로 이설공사비 | SKB |  |  | 2020-10-15 | 67 |  |  | ~ 공사 완료시
37 | 배선전로 이설공사비 | 티브로드 |  |  | 2020-10-15 | 299 |  |  | ~ 공사 완료시
38 | 배선전로 이설공사비 | 드림라인 |  |  | 2020-10-15 | 28 |  |  | ~ 공사 완료시
39 | 배선전로 이설공사비 | CCTV |  |  | 2020-10-15 | 13 |  |  | ~ 공사 완료시
40 | 배선전로 이설공사비 | 케이티링커스㈜ |  |  | 2021-06-07 | 1 |  |  | ~ 공사 완료시
41 | 배선전로 이설공사비 | 한국전력 |  |  | 2021-03-12 | 57 |  |  | ~ 공사 완료시
42 | 배선전로 이설공사비 | KT추가이설 |  |  | 2021-06-29 | 23 |  |  | ~ 공사 완료시
43 | 도시가스 배관이설 공사비 | 삼천리 도시가스 |  |  | 2020-09-25 | 180 | 2021-06-15 | 195 | ~ 공사 완료시
44 | 인입배관 공사비 | 삼천리 도시가스 |  |  | 2020-09-25 | 278 |  |  | ~ 공사 완료시
45 | 인입배관 공사비 | 안양시청 |  |  | 2020-09-25 | 186 |  |  | ~ 공사 완료시
46 | 인입배관 공사비 | 한국전력공사 |  |  | 2020-09-25 | 1824 |  |  | ~ 공사 완료시
47 | 지중화 공사용역비 | 메가통신 |  |  | 2024-04-30 | 5379 | 2024-12-30 | 6150 | ~ 공사 완료시
48 | 정비사업전문관리용역 | ㈜진명시엔디 |  |  | 2018-05-28 | 1159 | 2021-01-08 | 1834 | ~ 조합해산의결시
49 | 정비사업전문관리용역 | ㈜진명시엔디 |  |  |  |  | 2022-04-21 | 2363 | ~ 조합해산의결시
50 | 정비사업전문관리용역 | 제이케이도시정비㈜ |  |  | 2024-02-26 | 764 | 2024-09-30 | 996 | ~ 이전고시시
51 | 정비사업전문관리용역 | 제이케이도시정비㈜ |  |  |  |  | 2026-02-02 | 1073 | 계약체결시
52 | 친환경관련용역 | ㈜건축환경그룹 지오 |  |  | 2017-06-07 | 451 | 2019-06-25 | 429 | ~ 준공시
53 | 친환경관련용역 | ㈜건축환경그룹 지오 |  |  |  |  | 2020-10-16 | 638 | ~ 준공시
54 | 친환경관련용역 | ㈜건축환경그룹 지오 |  |  |  |  | 2022-05-13 | 697 | ~ 준공시
55 | 교육환경영향평가 용역 | ㈜청마 |  |  | 2019-04-08 | 40 |  |  | ~ 사업시행인가 완료시
56 | 건축구조분야 관계전문기술자 협력용역 | ㈜플러스구조 |  |  | 2022-05-30 | 50 | 2024-12-30 | 57 | ~ 완료시
57 | 건축구조분야 관계전문기술자 협력용역 | ㈜플러스구조 |  |  |  |  | 2024-12-30 | 60 | ~ 완료시
58 | 건축구조분야 관계전문기술자 협력용역 | ㈜플러스구조 |  |  |  |  | 2026-03-05 | 67 | ~ 완료시
59 | 문화재 지표조사 용역 | (재) 한양문화재연구원 |  |  | 2016-06-03 | 4 |  |  | ~ 결과물 제출 시
60 | 정비계획 변경용역 | ㈜이너시티 |  |  | 2016-04-05 | 209 | 2018-04-03 | 352 | ~ 정비구역변경지정 고시 완료시
61 | 정비계획 변경용역 | ㈜이너시티 |  |  |  |  | 2024-03-04 | 484 | ~ 정비구역변경지정 고시 완료시
62 | 정비계획 변경용역 | ㈜이너시티 |  |  |  |  | 2025-07-03 | 539 | ~ 준공인가일까지
63 | 정비계획 용역 | ㈜남원건설ENG |  |  | 2006-11-21 | 301 |  |  | ~ 확정고시시
64 | 교통영향평가 용역 | ㈜트래픽스 |  |  | 2016-04-04 | 143 | 2018-03-26 | 187 | ~ 완료시
65 | 교통영향평가 용역 | ㈜트래픽스 |  |  |  |  | 2020-10-16 | 286 | ~ 완료시
66 | 교통영향평가 용역 | ㈜트래픽스 |  |  |  |  | 2022-05-13 | 336 | ~ 완료시
67 | 교통영향평가 용역 | ㈜트래픽스 |  |  |  |  | 2024-10-07 | 390 | ~ 완료시
68 | 교통영향평가 용역 | 주식회사 명성 |  |  | 2025-02-21 | 48 |  |  | ~ 사용승인완료시
69 | 소규모 지하안전영향성 평가용역 | ㈜지반솔루션 |  |  | 2018-06-29 | 49 |  |  | ~ 영향평가 승인 시
70 | 하수도 원인자부담금 산출 및 확정 협의 용역 | 에이스컨설팅 |  |  | 2024-11-01 | 44 |  |  | ~ 완료시
71 | 정비기반시설 설치공사비 산출용역 | 현대산업정보연구원 |  |  | 2017-06-07 | 39 | 2019-06-24 | 33 | ~ 사업인가완료시
72 | 무상양도/임대주택 | 현대산업정보연구원 |  |  | 2017-06-07 | 687 | 2019-06-24 | 550 | ~ 무상양도협의 완료시
73 | 임대주택 매각대금산출용역 | 현대산업정보연구원 |  |  | 2017-06-07 | 132 | 2019-06-24 | 127 | ~ 협의완료시
74 | 정비기반시설(녹지) 설치비 산출 용역 | 현대산업정보연구원 |  |  | 2025-04-02 | 17 |  |  | ~ 산출보고서 납품완료시
75 | 임대아파트 포괄양도 관련용역 | 주식회사 피엠씨 |  |  | 2024-04-00 | 53 |  |  | ~ 양수자 잔금완납시
76 | 사전점검 용역 | 주식회사 피엠씨 |  |  | 2025-03-31 | 175 |  |  | ~ 사전점검 완료시
77 | 경관계획및공원 설계용역 | ㈜디담 |  |  | 2016-06-07 | 277 | 2019-06-25 | 265 | ~ 시행인가 완료
78 | 경관계획및공원 설계용역 | ㈜디담 |  |  |  |  | 2018-04-03 | 320 | ~ 경관심의 완료
79 | 경관계획및공원 설계용역 | ㈜디담 |  |  |  |  | 2020-10-16 | 452 | ~ 공공디자인심의 완료시
80 | 경관계획및공원 설계용역 | ㈜디담 |  |  |  |  | 2022-05-13 | 557 | ~ 건축 경관심의 완료시
81 | 경관계획및공원 설계용역 | ㈜디담 |  |  |  |  | 2024-11-11 | 601 | ~ 자료체출완료시
82 | 주민공동시설 특화용역 | 아트하우징 |  |  | 2017-06-07 | 308 | 2019-06-25 | 286 | ~ 건축 착공 시
83 | 주민공동시설 특화용역 | 아트하우징 |  |  |  |  | 2020-10-15 | 443 | ~ 완공시
84 | 소방설계 용역 | 동양컨설턴트㈜ |  |  | 2020-12-00 | 6 |  |  | ~ 완료시
85 | 소방설계 용역 | ㈜나로이엔씨 |  |  | 2020-12-00 | 6 |  |  | ~ 완료시
86 | 상수도 관망조사 용역 | ㈜이룸엔지니어링 |  |  | 2019-04-08 | 18 |  |  | ~ 용역완료
87 | 조경 실시계획변경인가 준공시 인허가서류 용역 | ㈜에이치이에이 |  |  | 2025-04-08 | 28 |  |  | ~ 준공시
88 | 정비기반시설공사 용역 | (주)구산종합건설 |  |  | 2021-02-08 | 2255 |  |  | ~ 공사 완료시
89 | 정비기반시설공사 용역 | 건웅토건㈜ |  |  | 2024-06-21 | 4400 | 2025-01-03 | 10725 | ~ 공사 완료시
90 | 방음터널 설치공사 용역 | 다스코 |  |  | 2025-01-09 | 2595 |  |  | ~ 공사 완료시
91 | 정비기반시설실시설계 용역 | ㈜하나엔지니어링 |  |  | 2024-06-28 | 187 |  |  | ~ 완료시
92 | 완충녹지 조경설계 용역 | ㈜하나엔지니어링 |  |  | 2025-04-10 | 55 |  |  | ~ 완료시
93 | 3D 시뮬레이션 소음검토 용역 | 선일기술산업㈜ |  |  | 2024-11-01 | 6 |  |  | ~ 보고서 납품완료시
94 | 흙막이설계및도로설계 용역 | ㈜설봉코퍼레이션 |  |  | 2017-06-12 | 385 | 2019-06-24 | 363 | ~ 인허가 승인시
95 | 흙막이설계및도로설계 용역 | ㈜설봉코퍼레이션 |  |  |  |  | 2020-10-16 | 413 | ~ 사업인가 완료시
96 | 열수급 | GS파워 주식회사 |  |  | 2022-01-07 | 1306 | 2024-05-20 | 1293 | 2025-08-07
97 | 회계세무대행 및 자문 용역 | (유)정일회계법인 |  |  | 2014-09-05 |  | 2025-03-31 | 165 | ~ 해산청산보고서 작성업무 완료시
98 | 고문계약 | 법무법인 바른 |  |  | 2024-03-01 | 2 |  |  | ~ 2026-12-31
99 | 각종 소송비용 | 법무법인 바른 |  |  | 2024-04-30 | 220 |  |  | 2024년03월01일 ~ 2024년10월10일
100 | 법무사용역계약 | 중앙법무사 |  |  | 2015-03-17 | 법무사보수규정의 53% |  |  | ~ 청산시
101 | 수용재결 및 명도 소송비용 | 중원종합법률사무소 |  |  | 2014-11-04 | 2846 |  |  | 2014년11월04일 ~ 2022년11월22일까지
102 | 수용재결 | 법무법인로투스 |  |  | 2019-12-31 | 287 |  |  | ~ 이주완료시
103 | 감정평가용역 | ㈜하나감정평가법인 오학우 |  |  | 2014-10-27 | 15 | 2014-03-12 | 16 | ~ 감평평가서 납품시
104 | 감정평가용역 | ㈜하나감정평가법인 오학우 |  |  |  |  | 2017-06-15 | 53 | ~ 감평평가서 납품시
105 | 감정평가용역 | ㈜하나감정평가법인 오학우 |  |  |  |  | 2022-05-04 | 177 | ~ 감평평가서 납품시
106 | 감정평가용역 | ㈜미래새한감정평가법인 |  |  | 2017-06-07 | 37 | 2019-12-17 | 307 | ~ 감평평가서 납품시(안양시청)
107 | 감정평가용역 | ㈜미래새한감정평가법인 |  |  |  |  | 2022-05-03 | 433 | ~ 감평평가서 납품시(안양시청)
108 | 감정평가용역 | ㈜미래새한감정평가법인 |  |  |  |  | 2024-10-22 | 440 | ~ 감평평가서 납품시(안양시청)
109 | 감정평가용역 | ㈜미래새한감정평가법인 |  |  |  |  | 2025-03-10 | 467 | ~ 감평평가서 납품시(안양시청)
110 | 감정평가용역 | 미래새한, 삼창감정평가 |  |  | 2019-02-27 | 509 | 2019-12-04 | 537 | ~ 감평평가서 납품시(안양시청)
111 | 감정평가용역 | 미래새한, 삼창감정평가 |  |  | 2021-03-11 | 382 | 2021-05-24 | 764 | ~ 감평평가서 납품시(안양시청)
112 | 감정평가용역 | 미래새한, 삼창감정평가 |  |  |  |  | 2024-10-22 | 771 | ~ 감평평가서 납품시(안양시청)
113 | 감정평가용역 | ㈜하나감정평가법인 |  |  | 2020-05-20 | 63 |  |  | ~ 감평평가서 납품시
114 | 감정평가용역 | 호암 |  |  | 2020-05-20 | 67 |  |  | ~ 감평평가서 납품시
115 | 감정평가용역 | 프라임 |  |  | 2020-05-18 | 66 |  |  | ~ 감평평가서 납품시
116 | 감정평가용역 | 제일 |  |  | 2020-10-06 | 39 |  |  | ~ 감평평가서 납품시(지방토지수용위원회)
117 | 감정평가용역 | 경일 |  |  | 2020-10-05 | 39 |  |  | ~ 감평평가서 납품시(지방토지수용위원회)
118 | 감정평가용역 | ㈜굿모닝감정평가법인 경기지사 |  |  | 2021-04-30 | 7 |  |  | ~ 감평평가서 납품시(중앙토지수용위원회)
119 | 감정평가용역 | ㈜신한감정평가법인 경기지사 |  |  | 2021-04-30 | 7 |  |  | ~ 감평평가서 납품시(중앙토지수용위원회)
120 | 감정평가용역 | 미래새한감정평가법인 -정화영 |  |  | 2021-12-30 | 15 |  |  | ~ 감평평가서 납품시(중앙토지수용위원회)
121 | 감정평가용역 | 가람감정평가법인경기지사 |  |  | 2022-01-03 | 14 |  |  | ~ 감평평가서 납품시(중앙토지수용위원회)
122 | 감정평가용역 | 예일감정평가법인 경기지사 |  |  | 2022-01-03 | 1 |  |  | ~ 감평평가서 납품시(중앙토지수용위원회)
123 | 사업시행인가조건에 따른 공사비 | 두리건축사사무소 |  |  | 2022-12-05 | 9 |  |  | ~ 완료시
124 | 사업시행인가조건에 따른 공사비 | 융창 |  |  | 2024-09-27 | 88 |  |  | ~ 완료시
125 | 공사비검증 용역 | 하임적산 |  |  | 2024-04-29 | 384 |  |  | ~ 보고서 제출완료시
126 | 분양대행수수료 | ㈜컬리넌홀딩스 |  |  | 2024-07-03 | 1935 | 2025-02-04 | 11054 | ~ 일반분양 100% 분양 완료시
127 | 보류지 분양대행 | [5 empty] | 2026-02-03 | 11582 | ~ 보류지 100% 분양 완료시
128 | 광고업무용역 | ㈜컬리넌홀딩스 |  |  | 2024-07-03 | 1650 |  |  | ~ 광고업무 완료시

## 정비사업 발생이자
정비사업 발생이자 |  |  | (단위 : 원)
구분 | 정비사업비 내용 | 발생이자 | 이자발생 사유
1 | 조합원 이주비이자 | 4421438358 | 조합원 기본이주비 대출이자
2 | 조합원 중도금이자 | 2768449818 | 조합원 중도금 대출이자
3 | 대출금이자 | 8360976575 | 사업비 사용을 위한 PF대출이자
4 | 공사비 대출금이자 | 18142610996 | 공사비 지급을 위한 대출이자
5 | 리파이낸싱 대출이자 | 15280017963.3151 | 사업비대출 및 공사비대출 리파이낸싱
6 | 조합원 모집 대출이자 | 56942466 | 사업비 충당을 위한 조합원 모집 대출금