## 예정공정표
서울 노원구 상계6구역 주택재개발정비사업 예정공정표
▣ 공사명 : 서울 노원구 상계6구역 주택재개발정비사업 신축공사
▣ 착공예정일 : 2020년 02월 01일
▣ 공사기간 : 2020년 02월 01일 ~ 2022년 10월 31일 (33개월)
년도 | 2020년 | [11 empty] | 2021년 | [11 empty] | 2022년 | [9 empty] | 비고
월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월
개월 |  | 1개월 | 2개월 | 3개월 | 4개월 | 5개월 | 6개월 | 7개월 | 8개월 | 9개월 | 10개월 | 11개월 | 12개월 | 13개월 | 14개월 | 15개월 | 16개월 | 17개월 | 18개월 | 19개월 | 20개월 | 21개월 | 22개월 | 23개월 | 24개월 | 25개월 | 26개월 | 27개월 | 28개월 | 29개월 | 30개월 | 31개월 | 32개월 | 33개월
전체공정 | [34 empty] | 2020.02.01~2022.10.31 (33개월)
공통가설 공사 | [34 empty] | 2020.02.01~2022.10.31 (33개월)
토목공사 | [34 empty] | 2020.02.01~2022.10.31 (33개월)
건축공사 | [34 empty] | 2020.02.01~2022.10.31 (33개월)
설비공사 | [34 empty] | 2020.05.01~2022.10.31 (30개월)
전기공사 | [34 empty] | 2020.04.01~2022.10.31 (31개월)
소방공사 | [34 empty] | 2020.03.01~2022.10.31 (32개월)
서울 노원구 상계6구역 주택재개발정비사업 예정공정표